**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по проведению выборов Ученого совета Томского государственного университета**

**2025г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Сроки выполнения** **мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** |
| 1 | Принятие решения о проведении выборов Ученого совета ТГУ нового созыва | 27 ноября 2024 г. | Решение действующего Ученого совета/ Приказ ректора | Ученый секретарь Ученого совета. |
| 2 | Размещение на сайте университета информации о решении Ученого совета Университета о начале процедуры избрания Ученого совета университета нового созыва | 28-29 ноября 2024 г. | Информация на сайте университета:1. Дата проведения конференции работников и обучающихся ТГУ
2. Состав комиссии по проведению конференции
3. План мероприятий по выборам Ученого совета нового созыва
 | Ученый секретарь Ученого совета. |
| 3 | Заседание комиссии по проведению конференции | 12 декабря 2024 г. | Выборы секретаря комиссииУтверждение графика и регламента работы комиссии | Председатель комиссии по проведению конференции |
| 4 | Проведение собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, общих собраний обучающихся университета, профсоюзной конференции по избранию делегатов на конференцию работников и обучающихся ТГУ по выборам Ученого совета Университета и кандидатов в состав Ученого совета нового созыва  | 13 декабря 2024г – 25 января 2025 г. | Протоколы собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений и конференции обучающихся с данными о кандидатах в состав Ученого совета Университета и делегатов на конференцию работников и обучающихся ТГУ | Руководители структурных подразделений |
| 5 | Представление в комиссию по проведению конференции списка кандидатов в состав Ученого совета нового созыва от структурных подразделений и обучающихся и списка делегатов на конференцию работников и обучающихся ТГУ по выборам Ученого совета | до 31 января 2025 г. |  | Председатель комиссии по проведению конференции |
| 6 | Заседание комиссии по проведению конференции | 6-11 февраля 2025 г. | Формирование списка делегатов конференции работников и обучающихся ТГУ по выборам Ученого советаФормирование списка кандидатов в члены Ученого совета в состав Ученого совета Университета. | Председатель комиссии по проведению конференции |
| 7 | Размещение на сайте университета информации по выборам Ученого совета Университета нового созыва | 12 февраля 2025 г. | Размещение на сайте университета списка кандидатов в состав Ученого совета Университета. | Ученый секретарь Ученого совета |
| 8 | Проведение конференции работников и обучающихся ТГУ по выборам Ученого совета | 19 февраля 2025 г. | Избран Ученый совет ТГУ нового созыва | Председатель комиссии по проведению конференции |
| 9 | Утверждение нового состава Ученого совета Университета | 28 февраля 2025 г. | Приказ ректора ТГУ о составе Ученого совета нового созыва | Ученый секретарь Ученого совета |
| 10 | Заседание Ученого совета Университета | 26 марта 2025 г. | Первое заседание Ученого совета нового созыва | Ученый секретарь Ученого совета |